## Sheet1
Day Number:
Task | Start Hours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total Hours
1 | 8 | Day Number: 1: 6 | 6
2 | 8 | Day Number: 2: 8 | 8
3 | 8 | Day Number: 3: 7 | 7
4 | 8 | Day Number: 4: 9 | 9
5 | 8 | Day Number: 5: 4 | 4
6 | 8 | Day Number: 6: 8 | 8
7 | 8 | [24 empty] | 0
8 | 8 | [24 empty] | 0
9 | 8 | [24 empty] | 0
10 | 8 | [24 empty] | 0
11 | 8 | [24 empty] | 0
12 | 8 | [24 empty] | 0
13 | 8 | [24 empty] | 0
14 | 8 | [24 empty] | 0
15 | 8 | [24 empty] | 0
16 | 8 | [24 empty] | 0
17 | 8 | [24 empty] | 0
18 | 8 | [24 empty] | 0
19 | 8 | [24 empty] | 0
20 | 8 | [24 empty] | 0
21 | 8 | [24 empty] | 0
22 | 8 | [24 empty] | 0
23 | 8 | [24 empty] | 0
24 | 8 | [24 empty] | 0
Estimated Remaining Hours | 192 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Actual Remaining Hours | 192 | Day Number: 1: 186; Day Number: 2: 178; Day Number: 3: 171; Day Number: 4: 162; Day Number: 5: 158; Day Number: 6: 150